## 使い方
使い方とルール
■ シートの役割
案件管理 | 案件を1件1行で登録します。青文字＋うすい黄色の列だけ入力してください。
グレー背景の列は自動計算です。緑文字は他のシートから集計した値です。
工数明細 | 日々の工数を1行ずつ入れます。案件管理の「実績工数」と月次工数計画の「実績」に反映されます。
月次工数計画 | どの案件に何月何人日を投入するかを入力します。下半分に工数明細からの実績が並びます。
発注・納品 | 機器の発注を1明細1行で。発注日→希望納期→回答納期→入荷日→受入日 を追いかけます。
現地作業 | 現地に行く日の予定と実施記録。作業日・時間・場所・作業者・状態を入れます。
ダッシュボード | C3に年度を入れると、クォーター別・ステータス別・担当者別・作業ステップ別、
および機器の納品状況・現地作業の件数を自動集計します。
マスタ | 年度開始月（初期値4月）、1人日あたりの時間（初期値8h）、月次計画の開始年月、
各プルダウンの選択肢を変えられます。
■ 色のルール
青文字 | 自分で入力するセル
黒文字＋グレー背景 | そのシート内の数式による自動計算。編集しないでください。
緑文字＋グレー背景 | 他のシートから集計している自動計算。編集しないでください。
黄色の塗り | 設定値。会社のルールに合わせて変更してください（マスタシート）。
うすい緑の行 | サンプル行です。書き換えるか、行ごと削除してからお使いください。
■ 入力の順番（おすすめ）
1 | マスタで年度開始月・1人日あたりの時間・月次計画の開始年月を決める
2 | 案件管理に案件を登録する（案件IDは重複しない値にしてください）
3 | 月次工数計画で、その案件に何月何人日を投入するか配分する
4 | 機器があれば発注・納品に明細を登録する（金額は案件管理の機器原価に自動反映）
5 | 現地作業に行く日を予定として登録しておく
6 | 作業したら工数明細に工数を、現地作業の状態を「完了」に更新する
■ 自動でやってくれること
クォーター判定 | 「受注(予定)日」から年度とQ1〜Q4を自動判定します（年度開始月はマスタで変更可）。
金額まわり | 機器原価＝発注・納品の金額合計、原価計＝原価(機器以外)＋機器原価、
粗利＝受注金額−原価計、加重金額＝受注金額×受注確度。
機器の納品状況 | 発注件数・未入荷件数・最終入荷日・納品状況（機器なし/入荷待ち/受入待ち/受入完了）。
回答納期を過ぎても入荷していない明細は、納期差異が赤く表示されます。
現地作業 | 予定件数・完了件数と、今日以降でいちばん近い「次回現地作業日」を表示します。
工数まわり | 実績工数は工数明細から自動集計。残工数・消化率・予実判定（適正/注意/超過）も自動です。
月次工数計画では、予定工数に対して月配分が足りているか「差異」で確認できます。
進行状況 | ステータスは色分け、進捗率はデータバー、失注行は打ち消し線になります。
遅延の検知 | 完了予定日を過ぎて未完了の案件は「遅延日数」が赤く表示されます。
■ 行が足りなくなったら
オートフィル | 案件管理・発注・納品・現地作業は202行目、工数明細は302行目まで数式が入っています。
最終行を選択して右下を下へドラッグすると、数式・書式・プルダウンごと増やせます。
注意 | 案件管理の行を増やしたら、月次工数計画の計画ブロック・実績ブロックの行も
同じだけ増やしてください（行の位置が対応しています）。
■ 前提としている値
年度開始月 | 4月（日本の一般的な年度）。マスタ!B4 で変更できます。
1人日 | 8時間。マスタ!B5 で変更できます。
月次計画の開始年月 | 2026年4月から24ヶ月ぶん。マスタ!B7 で変更できます。
金額 | すべて税抜・円で入力する前提です。
工数の入り口 | 工数は工数明細だけに入れてください。現地作業シートの実働時間は参考値で、
実績工数には加算されません（二重計上を避けるためです）。
サンプルの数値 | 各シートのサンプル行の数値はすべて説明用の架空データです。
入力するセルの見た目
自動計算セルの見た目
他シート集計セルの見た目
設定値セルの見た目
サンプル行の見た目

## 案件管理
案件管理表 │ 金額・クォーター・機器納品・現地作業・工数・進行状況をまとめて管理
案件ID | 案件名 | 顧客名 | 担当者 | 案件区分 | 受注確度 | ステータス | 現在の作業ステップ | 進捗率 | 受注(予定)日 | 着手日 | 完了予定日 | 完了日 | 年度 | クォーター | 遅延日数 | 受注金額 | 加重金額 | 原価(機器以外) | 機器原価 | 原価計 | 粗利 | 粗利率 | 発注件数 | 未入荷件数 | 最終入荷日 | 納品状況 | 現地作業(予定) | 現地作業(完了) | 次回現地作業日 | 予定工数 | 月次計画計 | 実績工数 | 残工数 | 工数消化率 | 予実判定 | 備考
P-001 | 本社ネットワーク更改 | 株式会社アルファ商事 | 山田 太郎 | 新規 | 100% | 進行中 | 現地作業 | 45% | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-08-31 |  | 2026 | Q1 | 15 | 4800000 | 4800000 | 600000 | 1820000 | 2420000 | 2380000 | 49.58% | 3 | 1 | 2026-06-19 | 入荷待ち | 1 | 2 | 2026-10-14 | 45 | 45 | 2.25 | 42.75 | 5% | 適正 | ※サンプル行です。書き換えるか、行ごと削除してお使いください。
P-002 | 基幹システム保守（年間） | ベータ工業株式会社 | 佐藤 花子 | 保守・運用 | 100% | 完了 | 完了 | 100% | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 2026-06-28 | 2026 | Q1 | -2 | 1200000 | 1200000 | 480000 | 0 | 480000 | 720000 | 60% | 0 | 0 |  | 機器なし | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 0.5 | 11.5 | 4.167% | 適正 | ※サンプル行です。
P-003 | Webサイトリニューアル | ガンマデザイン合同会社 | 鈴木 一郎 | 新規 | 50% | 未着手 | 要件定義 | 10% | 2026-11-05 |  | 2027-02-28 |  | 2026 | Q3 | 0 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 50% | 0 | 0 |  | 機器なし | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 0 | 30 | 0% | 適正 | ※サンプル行です。提案中のため確度50%。
凡例： | 青文字＝入力する欄 |  |  | 黒文字（グレー背景）＝このシート内で自動計算 | [6 empty] | 緑文字＝他のシートから自動集計
行が足りなくなったら、最終行を選んで下にドラッグ（オートフィル）すると数式ごと増やせます。※月次工数計画シートの行も同じだけ増やしてください。
Formulas:
遅延日数 = IF([完了予定日]="","",IF([完了日]<>"",[完了日]-[完了予定日],IF(TODAY()>[完了予定日],TODAY()-[完了予定日],0)))
最終入荷日 = IF(N([発注件数])=0,"",IF(MAXIFS(発注・納品!$M3:M202,発注・納品!$B3:B202,[案件ID])=0,"",MAXIFS(発注・納品!$M3:M202,発注・納品!$B3:B202,[案件ID])))
次回現地作業日 = IF(N([現地作業(予定)])=0,"",IF(MINIFS(現地作業!$C3:C202,現地作業!$A3:A202,[案件ID],現地作業!$L3:L202,"予定",現地作業!$C3:C202,">="&TODAY())=0,"",MINIFS(現地作業!$C3:C202,現地作業!$A3:A202,[案件ID],現地作業!$L3:L202,"予定",現地作業!$C3:C202,">="&TODAY())))
Note on A2: 重複しない番号。他のシートと紐づくキーです（例: P-001）
Note on D2: マスタのリストから選択
Note on F2: 見込みの確からしさ。加重金額の計算に使います
Note on G2: 未着手 / 進行中 / 保留 / 完了 / 失注
Note on H2: いま案件のどこをやっているか
Note on I2: 0〜100% で入力
Note on J2: この日付から年度・クォーターを判定します
Note on Q2: 税抜の受注（見込）金額
Note on S2: 外注費・交通費など。機器代は発注・納品シートから自動集計します
Note on AE2: 人日で入力。月ごとの内訳は月次工数計画シートへ

## 工数明細
工数明細 │ 日々の工数を入れると、案件管理の「実績工数」と月次工数計画の「実績」に積み上がります
日付 | 案件ID | 案件名 | 担当者 | 作業ステップ | 工数(時間) | 工数(人日) | 作業内容・メモ | 年月
2026-06-03 | P-001 | 本社ネットワーク更改 | 山田 太郎 | 現地作業 | 8 | 1 | L3スイッチ設置・疎通確認（※サンプル行） | 202606
2026-06-04 | P-001 | 本社ネットワーク更改 | 山田 太郎 | 現地作業 | 6 | 0.75 | 配線作業（※サンプル行） | 202606
2026-07-01 | P-001 | 本社ネットワーク更改 | 佐藤 花子 | テスト | 4 | 0.5 | 受入試験の立会い（※サンプル行） | 202607
2026-06-05 | P-002 | 基幹システム保守（年間） | 佐藤 花子 | テスト | 4 | 0.5 | 定期点検レポート作成（※サンプル行） | 202606
「工数(人日)」＝ 工数(時間) ÷ マスタ!B5（1人日あたりの時間）。「年月」は月次集計用の自動計算です。
Note on B2: 案件管理シートに登録済みのIDを選んでください
Note on F2: その日にかけた時間を入力
Note on I2: 月次工数計画シートの集計キーです（例: 202606）

## 月次工数計画
月次工数計画 │ どの案件に、何月、何人日を投入するか
開始年月 | 2026-04-01 | ← マスタ!B7 で変更できます。変えると列見出しがずれるので、入力済みの数値も合わせて動かしてください。
■ 計画（人日） … 青いセルに「何月に何人日」を入力してください
（集計キー：編集しないでください） | [5 empty] | 202604 | 202605 | 202606 | 202607 | 202608 | 202609 | 202610 | 202611 | 202612 | 202701 | 202702 | 202703 | 202704 | 202705 | 202706 | 202707 | 202708 | 202709 | 202710 | 202711 | 202712 | 202801 | 202802 | 202803
案件ID | 案件名 | 担当者 | 予定工数 | 月次 計画計 | 差異 (未配分) | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01
P-001 | 本社ネットワーク更改 | 山田 太郎 | 45 | 45 | 0 | 202606: 15; 202607: 20; 202608: 10
P-002 | 基幹システム保守（年間） | 佐藤 花子 | 12 | 12 | 0 | 202604: 4; 202605: 4; 202606: 4
P-003 | Webサイトリニューアル | 鈴木 一郎 | 30 | 30 | 0 | 202611: 5; 202612: 10; 202701: 10; 202702: 5
月別 合計 |  |  | 87 | 87 | 0 | 4 | 4 | 19 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 実績（人日） … 工数明細から自動集計されます（入力不要）
（集計キー：編集しないでください） | [5 empty] | 202604 | 202605 | 202606 | 202607 | 202608 | 202609 | 202610 | 202611 | 202612 | 202701 | 202702 | 202703 | 202704 | 202705 | 202706 | 202707 | 202708 | 202709 | 202710 | 202711 | 202712 | 202801 | 202802 | 202803
案件ID | 案件名 | 担当者 | 予定工数 | 月次 実績計 | 差異 (計画−実績) | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01
P-001 | 本社ネットワーク更改 | 山田 太郎 | 45 | 2.25 | 42.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-002 | 基幹システム保守（年間） | 佐藤 花子 | 12 | 0.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-003 | Webサイトリニューアル | 鈴木 一郎 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月別 合計 |  |  | 87 | 2.75 | 84.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
「差異」は 計画ブロック＝予定工数−月次計画計（月への配分し忘れを検出）、実績ブロック＝月次計画計−月次実績計（計画に対する進み遅れ）です。計画ブロックの差異が0でない行は黄色くなります。

## 発注・納品
発注・納品 │ 機器の発注から受入までを1明細1行で管理
発注No | 案件ID | 案件名 | 品名・型番 | メーカー | 数量 | 仕入単価 | 金額 | 発注先 | 発注日 | 希望納期 | 回答納期 | 入荷日 | 受入日 | 納品状況 | 納期差異 | 備考
O-001 | P-001 | 本社ネットワーク更改 | L3スイッチ XG-4800-24P | アライドテレシス | 4 | 320000 | 1280000 | A商事 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 受入済 | 0 | ※サンプル行です。
O-002 | P-001 | 本社ネットワーク更改 | 光メディアコンバータ MC-200 | アライドテレシス | 8 | 45000 | 360000 | A商事 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-07-10 |  |  | 発注済 | 67 | ※サンプル行です。納期回答が遅く入荷待ち。
O-003 | P-001 | 本社ネットワーク更改 | 19インチラック 24U | Cネットワークス | 1 | 180000 | 180000 | Cネットワークス | 2026-05-28 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-19 |  | 入荷済（受入待ち） | -1 | ※サンプル行です。入荷済み・受入待ち。
金額（数量×仕入単価）は案件管理の「機器原価」に自動集計されます。納期差異は回答納期に対するズレで、未入荷なら今日までの経過日数を表示します。
Note on A2: 自由な採番でOK（例: O-001）
Note on B2: 案件管理シートに登録済みのIDを選んでください
Note on G2: 1台あたりの仕入価格（税抜）
Note on K2: こちらが希望する納品日
Note on L2: 発注先から回答された納期。納期差異はここを基準に計算します
Note on M2: 実際にモノが届いた日
Note on N2: 検品して受け入れた日
Note on P2: 回答納期に対する入荷日のズレ

## 現地作業
現地作業 │ 現地に行く日の予定と実施記録（工数そのものは工数明細に入れてください）
案件ID | 案件名 | 作業日 | 曜日 | 開始 | 終了 | 休憩(h) | 実働時間 | 作業場所 | 作業者 | 作業区分 | 状態 | 作業内容 | 備考
P-001 | 本社ネットワーク更改 | 2026-06-03 | 水 | 9:00 | 18:00 | 1 | 8 | アルファ商事 本社 3F サーバ室 | 山田 太郎 | 搬入・設置 | 完了 | L3スイッチ設置・疎通確認 | ※サンプル行です。
P-001 | 本社ネットワーク更改 | 2026-06-04 | 木 | 9:00 | 16:00 | 1 | 6 | アルファ商事 本社 各フロア | 山田 太郎 | 配線 | 完了 | フロア配線の敷設 | ※サンプル行です。
P-001 | 本社ネットワーク更改 | 2026-10-14 | 水 | 10:00 | 17:00 | 1 | 6 | アルファ商事 本社 3F サーバ室 | 山田/佐藤 | 移行作業 | 予定 | 本番切替（夜間立会いあり） | ※サンプル行です。これから行く予定の作業。
状態が「予定」で今日以降の作業日のうち、いちばん近い日が案件管理の「次回現地作業日」に出ます。土日の行はピンク色になります。
Note on A2: 案件管理シートに登録済みのIDを選んでください
Note on E2: 例: 9:00
Note on F2: 例: 18:00
Note on I2: 現地の住所や拠点名
Note on J2: 複数名なら「山田/佐藤」のように書いてもOK
Note on L2: 予定 / 完了 / 延期 / 中止

## ダッシュボード
ダッシュボード │ 年度を選ぶと自動で集計されます
集計対象の年度 | 2026 | ← マスタ!B6 の値を見ています。ここに直接 2027 などと入力して切り替えてもOKです。
■ クォーター別サマリ
項目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年度合計
案件数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
受注金額 | 6000000 | 0 | 3000000 | 0 | 9000000
加重金額（確度反映） | 6000000 | 0 | 1500000 | 0 | 7500000
機器原価 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 1820000
原価計 | 2900000 | 0 | 1500000 | 0 | 4400000
粗利 | 3100000 | 0 | 1500000 | 0 | 4600000
粗利率 | 51.67% |  | 50% |  | 51.11%
予定工数 | 57 | 0 | 30 | 0 | 87
実績工数 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75
工数消化率 | 4.825% |  | 0% |  | 3.161%
■ ステータス別（対象年度）
ステータス | 案件数 | 受注金額 | 粗利 | 予定工数 | 実績工数
未着手 | 1 | 3000000 | 1500000 | 30 | 0
進行中 | 1 | 4800000 | 2380000 | 45 | 2.25
保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完了 | 1 | 1200000 | 720000 | 12 | 0.5
失注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ 担当者別（対象年度）
担当者 | 案件数 | 受注金額 | 粗利 | 予定工数 | 実績工数 | 工数消化率
山田 太郎 | 1 | 4800000 | 2380000 | 45 | 2.25 | 5%
佐藤 花子 | 1 | 1200000 | 720000 | 12 | 0.5 | 4.167%
鈴木 一郎 | 1 | 3000000 | 1500000 | 30 | 0 | 0%
（未定） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ いまどの作業ステップにいるか（対象年度／失注をのぞく）
作業ステップ | 案件数 | 受注金額 | 実績工数
要件定義 | 1 | 3000000 | 0
基本設計 | 0 | 0 | 0
詳細設計 | 0 | 0 | 0
機器手配 | 0 | 0 | 0
開発・構築 | 0 | 0 | 0
現地作業 | 1 | 4800000 | 2.25
テスト | 0 | 0 | 0
納品・導入 | 0 | 0 | 0
検収待ち | 0 | 0 | 0
完了 | 1 | 1200000 | 0.5
■ 機器の発注・納品（全期間）
項目 | 件数 | 金額
未発注 | 0 | 0
発注済 | 1 | 360000
入荷済（受入待ち） | 1 | 180000
受入済 | 1 | 1280000
納期遅れ（回答納期超過） | 1
■ 現地作業（全期間）
項目 | 件数 | 実働時間
予定 | 1 | 6
完了 | 2 | 14
延期 | 0 | 0
中止 | 0 | 0
今後30日以内の現地作業 | 1
※ クォーター別・ステータス別などの集計は「受注(予定)日」から判定した年度が基準です（年度開始月は マスタ!B4）。機器と現地作業の表は全期間の集計です。

## マスタ
マスタ（設定値とプルダウンの選択肢）
■ 設定値（黄色いセルを自分の会社に合わせて変更してください） |  |  | ■ プルダウンの選択肢（行を足せば選択肢が増えます）
設定項目 | 値 | 説明 | ステータス | 作業ステップ | 担当者 | 案件区分 | 受注確度 | 現地作業区分 | 作業状態 | 発注先
年度開始月 | 4 | 日本の一般的な年度（4月開始）。1月開始なら 1 に変更してください。 | 未着手 | 要件定義 | 山田 太郎 | 新規 | 100% | 現地調査 | 予定 | （未定）
1人日あたりの時間 | 8 | 工数明細の「時間」を「人日」に換算するときの分母です。 | 進行中 | 基本設計 | 佐藤 花子 | 既存拡大 | 80% | 搬入・設置 | 完了 | A商事
当年度（ダッシュボード初期値） | 2026 | ダッシュボードの集計対象年度の初期値。 | 保留 | 詳細設計 | 鈴木 一郎 | 保守・運用 | 50% | 配線 | 延期 | Bシステム
月次工数計画の開始年月 | 2026-04-01 | 月次工数計画シートの一番左の月。ここを変えると24ヶ月ぶんの列見出しがずれます（入力済みの数値は動かないので注意）。 | 完了 | 機器手配 | （未定） | 社内 | 30% | 設定・調整 | 中止 | Cネットワークス
|  |  | 失注 | 開発・構築 |  |  | 10% | 疎通試験
|  |  |  | 現地作業 |  |  | 0% | 立会い
|  |  |  | テスト |  |  |  | 移行作業
|  |  |  | 納品・導入 |  |  |  | 障害対応
|  |  |  | 検収待ち |  |  |  | 撤去
完了